## Sheet1
Actual project time "month" | 10000/160*5 | 12.5
Project is overbudget by 1500
Project is delayed by
Time"month" | Actual Cost | Earned Value | Planned Value
1 | 1000 | 800 | 800
2 | 1800 | 1600 | 1600
3 | 2800 | 2400 | 2400
4 | 4000 | 3200 | 3200
5 | 5100 | 4100 | 4000
6 | 6000 | 4600 | 4800
7 | 7000 | 5500 | 5600
8 |  | 6200 | 6400
9 |  | 7100 | 7200
10 |  | 7900 | 8000
11 |  | 8690 | 8800
12 |  | 9400 | 9600
12.5 |  | 10000 | 10000